## ROMÂNIA

## JUDEŢUL CLUJ

## COMUNA VALEA IERII

CONSILIUL LOCAL

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  prelungirea duratei de executie si implementare a proiectului

„Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin „

Consiliul Local al comunei Valea Ierii, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 ianuarie 2015,

Având în vedere adresa nr.5158 din 11.11.2014 transmisă de către S.C. Napoca S.A.  prin care solicită prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor aferente proiectului   „Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin „

Luând  cunoştinţă de Nota de aprobare nr. 883/20.01.2015 a prelungirii duratei de execuţie a investiţiei  emisă de CRFIR Satu Mare;

Văzând  raportul nr. 153 din 21.01.2015 întocmit de primarul comunei Valea Ierii d-nul Duma Gabriel-Alexandru precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) si ale  alin.(4)  lit.d) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de executie şi implementare a        proiectului  până la data de 27.09.2015, în vederea realizarii investiţiei “Reabilitare drum forestier Cerc-Vârful Dobrin”, cu plata    penalizării de 0,1% din valoarea ajutorului nerambursabil rămas de          decontat (4.940.706 lei).

Art.2.Se aproba solicitarea de prelungire cu 7 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a        creditului Rural nr. IG 143301169/23.07.2014, conform contractului de finantare nr.  C 125B011161300001/27.02.2012, pentru acordarea ajutorului         financiar             nerambursabil în condiţiile PNDR destinat realizării investiţiei publice “Reabilitare drum forestier Cerc-Vârful Dobrin”.

Art.3. Se aproba plata sumei de 9.432,49 lei  reprezentând comisionul de garantare datorat calculate conform prevederilor art.7, lit.b din HG 1262/2009 (valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x 7 luni).

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Valea Ierii.

Primar,

Gabriel-Alexandru Duma

Avizat:

Secretar,

Nelia-Crenguţa Mariş

## ROMÂNIA

## JUDEŢUL CLUJ

## COMUNA VALEA IERII

CONSILIUL LOCAL

## H O T Ă R Â R E A NR.7

DIN 22 IANUARIE 2015

privind  prelungirea duratei de executie si implementare a proiectului

„Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin „

Consiliul Local al comunei Valea Ierii, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 ianuarie 2015,

Având în vedere adresa nr.5158 din 11.11.2014 transmisă de către S.C. Napoca S.A.  prin care solicită prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor aferente proiectului   „Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin „

Luând  cunoştinţă de Nota de aprobare nr. 883/20.01.2015 a prelungirii duratei de execuţie a investiţiei  emisă de CRFIR Satu Mare;

Văzând  raportul nr. 153 din 21.01.2015 întocmit de primarul comunei Valea Ierii d-nul Duma Gabriel-Alexandru precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) si ale  alin.(4)  lit.d) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de executie şi implementare a        proiectului  până la data de 27.09.2015, în vederea realizarii investiţiei “Reabilitare drum forestier Cerc-Vârful Dobrin”, cu plata    penalizării de 0,1% din valoarea ajutorului nerambursabil rămas de decontat (4.940.706 lei).

Art.2.Se aprobă solicitarea de prelungire cu 7 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a        creditului Rural nr. IG 143301169/23.07.2014, conform contractului de finanţare nr.  C 125B011161300001/27.02.2012, pentru acordarea ajutorului         financiar             nerambursabil în condiţiile PNDR destinat realizării investiţiei publice “Reabilitare drum forestier Cerc-Vârful Dobrin”.

Art.3. Se aprobă plata sumei de 9.432,49 lei  reprezentând comisionul de garantare datorat calculate conform prevederilor art.7, lit.b din HG 1262/2009 (valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x 7 luni).

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul Comunei Valea Ierii.

Preşedinte de şedinţă,		                  Contrasemnează:

Paul-Vasile Michile	                                   Secretar,

Nelia-Crenguţa Mariş

Consilieri:Total-8;          	Prezenţi-8;	                                 Voturi:Pentru- 8 ;

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA VALEA IERII

PRIMARIA

Nr. 153 din 21.01.2015

R A P O R T

privind  prelungirea duratei de executie şi implementare a proiectului

„Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin „

Prin adresa nr.5158 din 11.11.2014, S.C. Napoca S.A. solicită prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor aferente proiectului   „Reabilitare drum forestier Cerc-Varful Dobrin„ deoarece este necesară sistarea lucrărilor în intervalul 15 noiembrie 2014 - 15 martie 2015, perioadă în care lucrările ce urmează a fi executate trebuie să respecte normele tehnice în vigoare cu respectarea temperaturilor impuse de standardele în vigoare. Aceasta presupune şi plata penalizării de 0,1% din valoarea ajutorului nerambursabil rămas de decontat (4.940.706 lei)

Totodată prin prelungirea duratei de execuţie este necesară şi prelungirea valabilităţii scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a creditului Rural nr. IG 143301169/23.07.2014 şi aprobarea plăţii sumei de 9.432,49 lei  reprezentând comisionul de garantare datorat calculate conform prevederilor art.7, lit.b din HG 1262/2009 (valoarea scrisorii de garantie x 0,05% x 7 luni).

Având în vedere cele prezentate solicit Consiliului Local adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Primar,

Alexandru-Gabriel Duma